**m~wPcÎ**

[1. f‚wgKvt 1](#_Toc58080390)

[2. cUf‚wgt 1](#_Toc58080391)

[3. wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`b msMÖnkvjvi BwZnvmt 1](#_Toc58080392)

[4. wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`b msMÖnkvjvi BwZnvmt 1](#_Toc58080393)

[5. সংগ্রহশালার wb`k©b mg~nt 2](#_Toc58080394)

[6. eZ©gvb ¯’vcbvmg~nt 2](#_Toc58080395)

[7. we‡eP¨ cÖ‡qvRbmgynt 2](#_Toc58080396)

[8. AvaywbKvq‡bi b¨vh¨Zv cÖwZcv`bt 3](#_Toc58080397)

[9. cÖK‡íi g~j AvDUcyUt 3](#_Toc58080398)

[10. Kvh©vejx: 3](#_Toc58080399)

[11. bZzb feb wbg©v‡Yi ¯’vbt 3](#_Toc58080400)

[12. bZzb feb wbg©v‡Yi Rb¨ Dbœqb cwiKíbvt 3](#_Toc58080401)

[13. cÖK‡íi †fŠMwjK Ae¯’vbt 4](#_Toc58080402)

[14. cÖK‡íi AeKvVv‡gvMZ m¤¢ve¨Zvt 8](#_Toc58080403)

[14.1 wZb Zjv wewkó g~j Kg‡cø· fe‡bi wbg©vYt 8](#_Toc58080404)

[14.2 ˆe`¨ywZK I AvaywbK miÄvgvw` ¯’vc‡bi m¤¢ve¨Zvt 8](#_Toc58080405)

[14.3 f‚wg AwaMÖnYK„Z m¤¢ve¨Zvt 8](#_Toc58080406)

[15. cwi‡ekMZ cÖfve g~j¨vqbt 9](#_Toc58080407)

[15.1 m¤¢ve¨ cÖwZK~j cÖfvet 9](#_Toc58080408)

[15.2 cÖkgb e¨e¯’vt 9](#_Toc58080409)

[15.3 cwi‡ek e¨e¯’vcbv cwiKíbvt 9](#_Toc58080410)

[16. cwiPvjbv I iÿYv‡eÿYt 9](#_Toc58080411)

[17. A\_©‰bwZK g~j¨vqbt 9](#_Toc58080412)

[17.1 cÖK‡íi mvgwMÖK A\_©‰bwZK g~j¨vqbt 9](#_Toc58080413)

[17.2 cÖv\_wgK e¨q-cÖv°j‡bi A\_©‰bwZK b¨vh¨Zv cÖwZcv`bt 9](#_Toc58080414)

[17.3 jvf-ÿwZi Zzjbvg~jK ch©v‡jvPbvt 10](#_Toc58080415)

[17.4 A\_©‰bwZK ms‡e`bkxjZv we‡kølYt 10](#_Toc58080416)

[18. mvgwMÖK ms‡e`bkxjZv we‡kølYt 11](#_Toc58080417)

[19. Dcmsnvit 11](#_Toc58080418)

[19.1 KvVv‡gvMZ iæc‡iLvt 11](#_Toc58080419)

[19.2 wfwËi aiY we‡ePbvt 11](#_Toc58080420)

[19.3 mvgvwRK Ges cybe©vm‡bi cÖfve we‡ePbvt 11](#_Toc58080421)

[19.4 cwi‡ekMZ w`K we‡ePbvt 11](#_Toc58080422)

[19.5 A\_©‰bwZK we‡kølYt 11](#_Toc58080423)

[20. gZvgZ /mycvwikmg~nt 12](#_Toc58080424)

[21. cwiwkót 12](#_Toc58080425)

# 1. f‚wgKvt

evsjv‡`k RvZxq msMÖnkvjv evsjv‡`‡ki wkí, ms¯‹…wZ, BwZnvm I HwZn¨ msiÿY Ges me©mvaviY‡K Zv cÖ`k©‡bi Rb¨ `vwqZ¡cÖvß GKwU RvZxq cÖwZôvb| we‡klZt miKvwi D‡`¨v‡M wKsev Ab¨vb¨ M‡elYvi d‡j Avwe¯‹…Z cÖZœZvwË¡K wb`k©b Ges evsjv‡`‡ki m„wó-c~e© I m„wó-cieZ©x BwZnvm I HwZn¨mg~n msiÿY I cÖ`k©b Kiv G cÖwZôv‡bi Ab¨Zg ¸iæZ¡c~Y© KvR| msMÖnkvjvi Ab¨Zg wgkb nj Avgv‡`i †MŠi‡ev¾¡j AZxZ Ges m¤¢vebvgq AvMvgx fwel¨‡Zi gv‡S †hvMm~Î ¯’vcb Kiv hv n‡e bZzb cÖR‡b¥i Rb¨ cv‡\_q ¯^iæc| GKB mv‡\_ RvZxi †MŠie I RvMiY, mvgvwRK Dbœqb, gbbkxjZvi weKvk, Ges AvšÍ©vRvwZK †mŠnv`¨© eRvq †i‡L mvaviY gvby‡li gv‡S m‡PZbZv m„wó KivI msMÖnkvjvi Ab¨Zg ¸iæZ¡c©Y© D‡Ïk¨| RvZxq msMÖnkvjvi wbqš¿‡Y gqgbwms‡ni wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`b msMÖnkvjv G‡`‡ki wkí, ms¯‹…wZ, BwZnvm I HwZn¨ msewjZ GiKgB GKwU ¸iæZ¡c~Y© ¯’vcbv| cÖwZôvi ci †\_‡KB GwU wPÎwkí welqK wkÿvi cÖmv‡i, mgKvjxb wkíKjv‡K AvšÍR©vwZK †ÿ‡Î GK m¤§vbRbK ¯’v‡b AwawôZ Ki‡Z, mvaviY wkífvebv‡K DrmvwnZ Ki‡Z, Ges wPÎKjvi Av‡›`vjb‡K mgMÖ †`‡k Qwo‡q †`evi ‡ÿ‡Î †bZ…Z¡ w`‡q Avm‡Q| †`k I RvwZi `c©Y wn‡m‡e 1975 mv‡j cÖwZwôZ GB msMÖnkvjvi bv›`wbKZv e„w× I AvaywbKvq‡bi cÖ‡qvRbxqZv Acwimxg|

# 2. cUf‚wgt

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পধারার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ। তিনি ১৯১৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর সৃজনশীল ভূমিকার মাধ্যমে বাংলাদেশের সমকালীন শিল্পকলাকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাধারনের শিল্পভাবনাকে উৎসাহিত করতে এবং চিত্রকলার আন্দোলনকে বিকেন্দ্রীকরণ অর্থাৎ ঢাকার বাইরে ছড়িয়ে দেবার লক্ষে জয়নুল তাঁর মনের ক্যানভাসের আর্ট গ্যালারিটি শৈশবের স্মৃতিঘেরা শহর ময়মনসিংহে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ এপ্রিল সূর্যোদয়ের সাথে সাথে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন উপ-রাষ্ট্রপতি জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম জয়নুল সংগ্রহশালাটির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। জয়নুল সংগ্রহশালাটি যে ভবনে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় সেটি একটি একতলা বিশিষ্ট ভবন ছিল। যেখানে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী জনাব নলিনী রঞ্জন সরকার বসবাস করতেন। দেশ বিভাগের পর তিনি সমস্ত সম্পদ রেখে ভারতে গমণ করলে যাবতীয় সম্পদ জেলা প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করে। নিদর্শনগুলোকে রক্ষার্থে জেলা প্রসাশনের সহায়তায় মূল ভবনটিকে দ্বিতলে উন্নীত করা হয়। ১৯৯৭ সালে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নেয়া হয়। জয়নুল শিশু চারুপীঠে সপ্তাহে ০২ (দুই) দিন (সংগ্রহশালার সাপ্তাহিক ছুটির দিন বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার) ক্লাস করানো হয়। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের হলরুম, হলরুমের পাশে ছোট একটি রুম এবং বারান্দায় ফ্লোরে বসিয়ে ক্লাস করানো হয়ে থাকে। কিন্তু ছাত্র/ছাত্রী অধিক হওয়ায় তাদের বসার জায়গা সংকুলান হচ্ছে না এবং দাপ্তরিক কাজেও অসুবিধা হচ্ছে। বিধায় জয়নুল শিশু চারুপীঠের জন্য একটি পৃথক স্কুল নির্মাণ করা জরুরী।

# 3. wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`b msMÖnkvjvi BwZnvmt

ময়মনসিংহ শহরের উত্তর পাশ দিয়ে প্রবাহমান পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে একটি দোতলা দালান আশ্রয় করে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর দ্বারা পরিচালিত সংগ্রহশালা। ১৯৭৫ সালের ১৫ এপ্রিল বাংলা ১৩৮২ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এই সংগ্রহশালার উদ্বোধন করেন। সে সময় দেশব্যাপী জয়নুল আবেদিনের বিভিন্ন শিল্পকর্ম সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। আর তাই প্রথম দিকেই শিল্পীর নিজের এলাকা তথা ময়মনসিংহে এই সংগহশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনের পর ৭ জুলাই তারিখে সংগ্রহশালার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। যে ভবনটিতে সংগ্রহশালা অবস্থিত ইংরেজ আমলে তা ছিল জনৈক ইংরেজ বার্ডেন সাহেবেরবাড়ি। তার কাছ থেকে বড়লাটের (ভাইসরয়) কাউন্সিল সদস্য জনৈক নলিনীরঞ্জন সরকার বাড়িটি কিনে নেন। নলিনীরঞ্জন ১৯৪৭-এ দেশবিভাগের পর ভারতে চলে যান। এরপর সরকার বাড়িটি অধিগ্রহণ করে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এটি ছিল উর্ধতন সরকারি কর্মকর্তাদের সরকারি বাসভবন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরও কয়েক বছর এটি একইভাবে পড়ে থাকে। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে সরকারী সিদ্ধান্তক্রমে এটিকে সংগ্রহশালায় রূপান্তরিত করা হয়। জয়নুল আবেদিনের মনেও একটি সংগ্রহশালার ধারণা অনেক আগে থেকে বিদ্যমান ছিল। ১৯৫০-এর দশকে তিনি বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেক দুর্লভ ছবির সংগ্রহের কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেদিক দিয়ে বলতে গেলে এই সংগ্রহশালাটির প্রতিষ্ঠা ছিল শিল্পাচার্যের স্বপ্নেরই বাস্তবায়ন।

# 4. wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`b msMÖnkvjvi BwZnvmt

২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে সংগ্রহশালাটি নতুন করে সাজানো হয়। নীচতলায় ব্যবস্থাপনা কক্ষসমূহ এবং দোতলায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ছবির গ্যালারী স্থাপন করা হয়। মূল ভবনের পেছনভাগে ব্যবস্থাপকদের বাসস্থানের সঙ্গে সঙ্গে ৩টি কুটির স্থাপন করা হয়েছে যা শিল্পরসিকদের সাময়িক আবাসনের জন্য ব্যবহার করা হয়।একটি দোতলা ভবনবিশিষ্ট যে জমিতে এটি অবস্থিত তার মাট আয়তন হচ্ছে ৩.৬৯ একর।পুরো চত্বরটি গাছগাছালি পরিবেষ্টিত। এই সংগ্রহশালায় প্রথমে ৭০ টি চিত্রকর্ম স্থান পেয়েছিল যার বেশিরভাগই ছিল তৈলচিত্র। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে আছে - বিভিন্ন দেশ ভ্রমনকালে শিল্পাচার্যের অঙ্কিত ছবি, গুণটানা, নদী পারাপারের অপেক্ষায় পিতা-পুত্র এবং দুর্ভিক্ষ। বর্তমানে এখানে মোটে ৬৩ টি চিত্রকর্ম রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে শিল্পাচার্যের ব্যবহৃত জিনিস এবং তার কিছু স্থিরচিত্র। স্থিরচিত্রগুলো ভবনের দোতলার বারান্দায় শোভা পায়। 1997 mv‡j wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`b msMÖnkvjv kxl©K cÖKí Aby‡gv`‡bi cwi‡cÖw¶‡Z wKQy Dbœqbg~jK KvR nv‡Z ‡bqv nq| cÖK‡íi AvIZvq 3.195 GKi Rwg, MvQcvjv I hveZxq ¯’vcbv mg~‡ni Dchy³ g~j¨ ‡Rjv cÖkvmb‡K cwi‡kva Kiv nq| cÖKíwUi ev¯Íevqb KvR Ryb 2004 mv‡j myôyfv‡e m¤úbœ nq|

# 5. সংগ্রহশালার wb`k©b mg~nt

GB msMÖnkvjvq cÖ\_‡g 70wU wPÎKg© ¯’vb ‡c‡qwQj hvi ‡ewkifvMB wQj ‰ZjwPÎ| me‡P‡q D‡jøL‡hvM¨ Qwei g‡a¨ Av‡Q wewfbœ ‡`k ågYKv‡j wkívPv‡h©i Aw¼Z Qwe - ¸YUvbv, b`x cvivcv‡ii A‡c¶vq wcZvcyÎ Ges `ywf©¶| 17wU - AwZ AvKl©Yxq Qwe 1982 mv‡j Pywi n‡q hvq| Gi g‡a¨ 10wU Qwe 1994 mv‡j Avevi D×vi Kiv nq| eZ©gv‡b ZvB GLv‡b ‡gvU 63wU wPÎKg© i‡q‡Q| GQvovI i‡q‡Q wkívPv‡h©i e¨eüZ wRwbm Ges Zvi wKQy w¯’iwPÎ| w¯’iwPÎ¸‡jv fe‡bi ‡`vZjvi eviv›`vq ‡kvfv cvq| eZ©gv‡b wbeÜbK…Z ‡gvU 187wU wb`k©b i‡q‡Q|

# 6. eZ©gvb ¯’vcbvmg~nt

1. KvuPv I cvKv febmg~n

g~j feb 1wU (‡`vZjvq M¨vjvix 03wU, bxPZjvq eo K¶ 03wU, njiæg 01wU I ‡QvU K¶ 04wU), K‡UR 1wU (03 K¶), K‡U‡Ri ivbœvNi 01wU, wU‡KU KvD›Uvi 01wU, MvW© ‡kW 04wU, cyivZb Avbmvi ‡kW (02 K¶ wewkó), wUb‡kW 01wU|

1. MvQcvjv

msMÖnkvjvq wewfbœ cÖRvwZi ‡gvU 262 wU MvQ i‡q‡Q|

1. MvQ KvUv

bZzb feb wbg©v‡Yi Rb¨ ¯’vb wba©vi‡Yi ci wKQy MvQ KvUv jvM‡Z cv‡i|

AwaMÖnYK…Z Rwgi cwigvY 3.195 GKi|

# 7. we‡eP¨ cÖ‡qvRbmgynt

* msMÖnkvjvq wkívPv‡h©i Ag~j¨ wb`k©bmg~n AviI myôyfv‡e msi¶Y I wbivcËv wbwðZKiYmn AvaywbK feb wbg©vY I Dbœqb Kg©KvÐ ev¯Íevqb Kiv Riæwi| wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`‡bi wb`k©b msMÖn Pjgvb i‡q‡Q| wb`k©b msi¶‡Yi Rb¨ fe‡bi cÖ‡qvRb|
* Rqbyj wkï Pviæcx‡V mßv‡n 02 w`b (msMÖnkvjvi mvßvwnK QywUi w`b e…n¯úwZevi I ïµevi) K¬vm Kiv‡bv nq| eZ©gv‡b wk¶v\_©x‡`i njiæg, njiæ‡gi cv‡k ‡QvU GKwU iæg I eviv›`vq ‡d¬v‡i ewm‡q K¬vm Kiv‡bv n‡q \_v‡K| wKš‘ QvÎQvÎx AwaK nevi Kvi‡Y Zv‡`i emvi RvqMv msKyjvb n‡”Q bv Ges `vßwiK Kv‡RI Amyweav n‡”Q| weavq Rqbyj wkï Pviæcx‡Vi Rb¨ GKwU c…\_K ¯‹yj wbg©vY Kiv Riæwi|
* gqgbwmsn GjvKvi ‡ewkifvM gvbyl Rqbyj I Rqby‡ji KvR m¤ú‡K© AeMZ bq| Rqby‡ji cwiPq, Zvui Kv‡Ri cwiwa Zvui wkíK‡g©i mv‡\_ b`x, gvwU I gvby‡li m¤úK© Ae‡jvKb Kivi Rb¨ GKwU Dchy³ ‡¯úm ‡cÖvMÖvg m„wó Kiv GKvšÍfv‡e Kvg¨|
* gqgbwmsn mvwK©U nvDm msjMœ wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`b msMÖnkvjv GjvKvq evua w`‡q GKwU cvK© wbg©vY Kiv n‡q‡Q| cÖwZw`b cÖPyi cwigvY `k©bv\_©x GB cvK© cwi`k©‡b Av‡m| AvMZ `k©bv\_©xiv ‡hb mn‡RB Rqbyj msMÖnkvjv Ny‡i ‡h‡Z cv‡i Zvi Rb¨ Pvi ‡`qv‡j Ave× eZ©gvb msMÖnkvjv‡K AviI ‡Lvjvgjv I we¯Í…Z Kiv evÃbxq|
* Ag~j¨ AvU© IqvK© ¸‡jv‡K gvby‡li mvg‡b Zy‡j aivi Rb¨ msMÖnkvjvq wbw`©ó mgq AšÍi wKQy AvaywbK cÖ`k©bxi Av‡qvRb Kiv DwPr| wKš‘ eZ©gvb msMÖnkvjvq wewfbœ AvaywbK my‡hvM myweavi Afv‡e DbœZgv‡bi cÖ`k©bx Av‡qvRb Kiv A‡bK‡¶‡ÎB m¤¢e n‡q I‡V bv|
* DbœZgv‡bi M¨vjvix msL¨v AviI e…w× Kiv DwPr|
* msMÖnkvjvi mv‡\_ gqgbwmsn kni I kn‡ii gvbyl‡K mshy³ Kivi Rb¨ cÖ‡qvRb GKwU Db¥y³ cvewjK ‡¯úm/outdoor gallery hv eZ©gvb msMÖnkvjvq ‡bB|
* bZzb AvwU©÷‡`i Kv‡Ri cwiwa evov‡bvi Rb¨ I wkíPP©v‡K DrmvwnZ Kivi Rb¨ cÖ‡qvRb wewfbœ Kg©kvjvi Av‡qvRb Kiv hv eZ©gvb msMÖnkvjvq Abycw¯’Z|

# 8. AvaywbKvq‡bi b¨vh¨Zv cÖwZcv`bt

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন কে বলা যায় Face of the Reasons। এখানে বসবাসকারী মানুষ, নতুন প্রজন্ম, পর্যটক, আগন্তুক সবাইকে এই অঞ্চলের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত করা এবং এখানকার ঐতিহ্য কে ধরে রাখার জন্য এই সংগ্রহশালার গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া এটিকে ইকো মিউজিয়াম হিসেবেও অভিহিত করা যায় যার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো একটি সম্প্রদায়কে তার নিজের ঐতিহ্য বিকাশ ও পরিচালনা করতে সহায়তা করা। পাশাপাশি পর্যটক ও সম্প্রদায়ের সদস্যদের একসাথে সংগ্রহশালা পরিদর্শন ও ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা। এমন জাদুঘরে মুলত চার ধরনের গ্রুপের অংশগ্রহণ দেখা যায় - ১। প্রধান এজেন্সি গ্রুপ ২। পেশাজীবী মানুষ ৩। দর্শনার্থী ও ৪। স্থানীয় মানুষ । এই অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রদর্শিত বস্তু ও ঐতিহ্যের সাথে একটি নির্দিষ্ট লোকালয়ের সম্পর্ক রচিত হয়। কমিউনিটির মানুষকে ও উপরে উল্লেখিত চারটি গ্রুপকে নির্দিষ্ট এলাকার ঐতিহ্য ও সংগ্রহের সাথে সম্পর্কিত করা, শিল্প সংস্কৃতির চর্চা বাড়ানো এবং তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে জাদুঘরের বিভিন্ন ঘাটতি মিটিয়ে এর আধুনিকায়ন করা সময়ের দাবি। নিজ দেশের লোকজ সাহিত্য, ইতিহাস দ্বারা বর্তমান কে সংজ্ঞায়িত করার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ গঠনের উদ্দেশ্যে সংগ্রহশালার উন্নয়ন অত্যাবশ্যক।

# 9. cÖK‡íi g~j AvDUcyUt

cÖKíwUi mdj ev¯Íevqb n‡j Gi g~j AvDUcyU n‡e wb¤œiæct

* ময়মনসিংহ সংগ্রহশালার জন্য নতুন একটি ৩ তলা ভবন নির্মাণ
* ১ টি মাইক্রোবাস ক্রয়
* আসবাবপত্র ক্রয়
* গ্যালারি সজ্জিতকরণ ও নিদর্শন ক্রয়

# 10. Kvh©vejx:

* AbvevwmK feb wbg©vY: ময়মনসিংহ সংগ্রহশালার জন্য নতুন একটি ৩ তলা ভবন নির্মাণ। GQvovI G‡cÖvP †ivW, my¨qv‡iR wUªU‡g›U cøv›U, Aviwmwm evDÛvix Iqvj, Mfxi bjK~c, AvÛviMÖvDÛ IqvUvi wiRvf©vi wbg©vY Kiv n‡e|
* hvbevnb µq: 01 wU gvB‡µvevm µq Kiv n‡e|
* M¨vjvwi mw¾ZKiY I wb`k©b µq: bZzb M¨vjvwi m„wó K‡i mw¾ZKiYmn Av‡iv wkíKg©/wPÎKg©/wb`k©Y µq Kiv n‡e|
* cÖwkÿY

# 11. bZzb feb wbg©v‡Yi ¯’vbt


wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`b msMÖnkvjvi g~j fe‡bi `w¶b cv‡k, cwðg cv‡k, D¤§y³ g‡Âi ‡cQ‡b K‡U‡Ri cwðg cv‡k Ges AwaMÖnYK…Z dvuKv RvqMvq bZzb febmg~n wbg©vY Kiv ‡h‡Z cv‡i|

# 12. bZzb feb wbg©v‡Yi Rb¨ Dbœqb cwiKíbvt

* wkívPv‡h©i wPÎK‡g©i M¨vjvix - 04wU
* wkívPv‡h©i msM„nxZ, e¨envh© I AwR©Z wb`k©‡bi M¨vjvix - 02wU
* wkívPv‡h©i AvjKwP‡Îi M¨vjvix - 01wU
* mgKvjxb wkíx‡`i M¨vjvix - 02wU
* wek^mf¨Zvi M¨vjvix - 02wU
* gqgbwms‡ni †jvKwkí wb`k©‡bi M¨vjvix - 02wU
* mvgwqK cÖ`k©bx M¨vjvix - 02wU
* AwW‡Uvwiqvg, mfv Kÿ I †mgwbvi nj (kxZvZc wbqwš¿Z)
* 25wU cÖmvkwbK Kÿ/‡÷vi/cvwK©s
* wbivcËv †PK‡cv÷
* Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i evmfeb
* wbivcËv cÖnix WiwgUix
* Avbmvi‡`i emev‡mi ‡kW
* i¨v¤ú
* Pviæcx‡Vi Rb¨ ¯‹zjNi

# 13. cÖK‡íi †fŠMwjK Ae¯’vbt

cÖKíwU gqgbwmsn †Rjvi AšÍ©MZ eª¤§cyÎ b‡`i cv‡k^© cvK© †iv‡W Aew¯’Z| GwUi mwVK Ae¯’vb 24077.03` Dt Ges 90039.5` c~t| cÖKíwU †ek K‡qKwU ¸iæZ¡c~Y© ¯’vcbv Øviv cwi‡ewóZ hvi g‡a¨ wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`b D`¨vb, eª¤§cyÎ DcZ¨vKv, wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`b cvK©, D‡g` Avjx †cø-MÖvDÛ, Iqvì© wfk‡bi Awdm Ab¨Zg|



**wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`b msMÖnkvjv cÖK‡íi Ae¯’vb**

**d‡Uvt ¸Mj g¨v‡c cÖKíwUi eZ©gvb Ae¯’vb**



**d‡Uvt eZ©gvb fe‡bi w¯’iwPÎ**



****

**d‡Uvt wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`b msMÖnkvjvi eZ©gvb Ae¯’v (ewnivsMb)**

****

|  |
| --- |
|  |
| **d‡Uvt msMÖnkvjvi Avf¨šÍixY wb`k©b (wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`‡bi wb‡Ri AvuKv wPÎKg©)** |
|  |
| **d‡Uvt msMÖnkvjvi Avf¨šÍixY M¨vjvix** |

# 14. cÖK‡íi AeKvVv‡gvMZ m¤¢ve¨Zvt

cÖKíwUi ¯’vcb I Dbœqb mvgwMÖKfv‡e PviwU c¨v‡K‡R wef³| c¨v‡KR¸‡jv njt 3 Zjv AbvevwmK g~j feb wbg©vY, hvbevnb µq, M¨vjvwi mw¾ZKiY I wb`k©b µq, Ges cÖwkÿY |

|  |  |
| --- | --- |
| **cÖK‡íi AeKvVv‡gvMZ mvims‡ÿc** | |
| Building Type | : Non-Residential |
| Building Category | : Special |
| Foundation Type | : Pile Foundation |
| Basis of Estimate: | |
| Plinth Area: | |
| Basement | 3996 | SQM |
| Ground Floor | 2742 | SQM |
| 1st Floor | 4242 | SQM |
| 2nd Floor | 3650 | SQM |
| Total | 14630 | SQM |

## 14.1 wZb Zjv wewkó g~j Kg‡cø· fe‡bi wbg©vYt

GB febwU we‡kl †kÖYxi AbvevwmK fe‡bi AšÍf‚©³| Gi KvVv‡gv 1:1.5:3 KswµUmn (†÷vb wPc&m) Aviwmwm †d«‡g wbwg©Z n‡e| cÖKíwU P‚ovšÍ ch©v‡q 1wU †eR‡g›Umn 03 Zjv fe‡b cwiYZ n‡e| Gi wfwË n‡e cvBj wewkó Ges Gi e¨q-cÖv°jb nvi wba©vwiZ n‡q‡Q wcWweøDwW wkwWDj †iU, 2018 Abyhvqx|

**bZzb fe‡bi myweavw`t**

* 01wU †eR‡g›U †d¬v‡i 43wU hvbevnb cvwK©s‡qi mye¨e¯’v
* †eR‡g‡›U Ab¨vb¨ myweavw`i mv‡\_ \_vK‡e Awdm, ‡cÖqvi iæg, †iKW© iæg, †mwgbvi iæg, gvwëcvicvm nj, jwe Ges MÖxY Gwiqv
* MÖvDÛ †d¬v†i \_vK‡e ¯‹z‡ji Rb¨ Awdm, K¬vmiæg, IqvK©kc, K¨v‡d, fv¯‹h©¯’vb, †i÷z‡i›U Ges wiwmckb
* 1g Zjvq \_vK‡e jvB‡eªix, K¬vmiæg, A¯’vqx M¨vjvix, bZzb wkíx‡`i M¨vjvix, Rqbyj A‡ew`‡bi wPÎwk‡íi M¨vjvix (04wU), wkíx‡`i G‡Kvg‡Wkb, wfAvBwc iæg, †÷vi iæg, AwW‡Uvwiqvg Ges jwe
* 2q Zjvq \_vK‡e K¬vmiæg, †jvKwkí M¨vjvix (02wU), AvaywbK wkí M¨vjvix (02wU) Ges †÷vi iæg

**cÖKíwUi cÖhyw³MZ wbg©vY ˆewkó¨ wb¤œiæc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Building Type | **:** | Administrative cum Residential |
| Building Category | **:** | Special |
| Type of Structure | **:** | RCC Frame Structure with 1:1.5:3 Concrete (Stone Chips) |
| Foundation For | **:** | 3-Storey including 1 Basement |
| Foundation Type | **:** | Pile Foundation |
| Basis of Estimate | **:** | PWD Schedule of Rates 2018 |
| To Be Constructed | **:** | Pile Foundation (3-Storied), 3 (Three) Storied Building |
| Plinth Area | **:** | 262923.17 sft / 24426.16 sqm |

## 14.2 ˆe`¨ywZK I AvaywbK miÄvgvw` ¯’vc‡bi m¤¢ve¨Zvt

wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`b msMÖnkvjv ¯’vcb cÖK‡íi ‰e`¨ywZK Ges cÖhyw³MZ bKkv KvVv‡gvMZfv‡e wbivc` Ges cÖhyw³MZfv‡e myiwÿZ (cwiwkó-1 `ªóe¨)| D³ ‰e`¨ywZK bKkv Abyhvqx wewfbœ ai‡bi AvaywbK ‰e`¨ywZK miÄvgvw` Ges Abyôvb m¤úbœ Kivi Rb¨ AZ¨vaywbK miÄvgvw` ¯’vc‡bi cÖ¯Ívebv Kiv n‡q‡Q hv eZ©gvb mg‡qi cwi‡cÖwÿ‡Z AZ¨vwaK hyw³msMZ Ges cÖ‡qvRbxq| D³ AZ¨va~wbK ¯’vcbvi gva¨‡g fwel¨‡Z `xN© mg‡qi Rb¨ Avgv‡`i mvs¯‹„wZK ejq D³ AÂ‡j myweav‡fvM Ki‡e| mg¯Í ‰e`¨ywZK Ges cÖhyw³MZ bKkv ch©v‡jvPbv mv‡c‡ÿ D³ cÖKíwU h‡\_vcchy³ e‡j we‡ewPZ n‡q‡Q|

## 14.3 f‚wg AwaMÖnYK„Z m¤¢ve¨Zvt

wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`b msMÖnkvjv ¯’vcb cÖK‡íi cÖhyw³MZ Ges AeKvV‡gvMZ bKkv KvVv‡gvMZfv‡e wbivc` Ges cÖhyw³MZfv‡e myiwÿZ (cwiwkó-1 `ªóe¨)| cÖKíwU KZ©„c‡ÿi wbR¯^ Rwg‡Z ev¯ÍevwqZ n‡e, djkÖæwZ‡Z f‚wg AwaMÖnYmn Ab¨vb¨ Kg©Kv‡Ð †Kvb mgm¨v n‡e bv| eZ©gv‡b D³ cÖKí GjvKvq Av‡iv K‡qKwU ¸iæZ¡c~Y© ¯’vcbv i‡q‡Q| hvi Kvi‡Y GB bZzb febwU AÎ AÂ‡j GKwU wbivc` KvVv‡gv wn‡m‡e cwijwÿZ n‡e (cwiwkó-1 `ªóe¨)|

# 15. cwi‡ekMZ cÖfve g~j¨vqbt

## 15.1 m¤¢ve¨ cÖwZK~j cÖfvet

cÖKí wbg©v‡Yi mgq cÖavbZ evqy gvb †fŠZ cwi‡ekMZ †bwZevPK cÖfvemg~‡ni g‡a¨ Dcw¯’Z n‡Z cv‡i| wbg©vY cieZ©x Kvh©µ‡gi mgq evqy gv‡bi Dci †bwZevPK cÖfve¸wj hvbevn‡bi wb®‹vkb wbM©gbKvix `~wlZ c`v\_© †\_‡K D™¢‚Z n‡Z cv‡i| djkÖæwZ‡Z evq~ ¯^í AvKv‡i `~wlZ n‡Z cv‡i| wbg©vY Kv‡Ri mgq kã ¯Í‡ii Dci wKQzUv cÖfve co‡Z cv‡i| MvQcvjv ‡K‡U †djvi Kvi‡Y ˆRweK cwi‡e‡ki DciI wKQzUv cÖfve co‡Z cv‡i|

## 15.2 cÖkgb e¨e¯’vt

ï®‹ ‡gŠmy‡g Kv‡Ri cwiwa Kgv‡Z n‡e| a~wjKYvi SzuwK Kgv‡Z ch©vß cvwb wQUv‡Z n‡e Ges kã `~lY Kgv‡Z h\_vm¤¢e Kg hš¿cvwZ e¨envi Ki‡Z n‡e| mvBU cwi`k©b, wbg©vY K¨v‡¤úi mvgwMÖK Ae¯’v, f-‚Dcwi¯’ cvwbi gvb, cwi‡ek Awa`ßi KZ©„K cÖ¯ÍvweZ c×wZ Abymv‡i BU, weUzwgb I wm‡g›U myweav Z`viwK, kã I K¤úb hvPvB Ges ¯^v¯’¨ I wbivcËv welqvw` h\_vh\_fv‡e ch©‡eÿY Ki‡Z n‡e|

## 15.3 cwi‡ek e¨e¯’vcbv cwiKíbvt

cÖKí wewbg©vY Ges cwiPvjbv ch©v‡q †KvbiKg weiæc cÖfve Gov‡Z cwi‡ek e¨e¯’vcbv cwiKíbv MÖnY Kiv nq hv cÖK‡íi cwi‡ekMZ weavb Ges h\_vh\_ e¨e¯’vcbv wbwðZ K‡i|

* AwaKvsk †ÿ‡ÎB m¤¢ve¨ cÖfve¸wj ¯^í-‡gqvw` Ges †MŠY cÖK…wZi| cÖ¯ÍvweZ cÖkgb c`‡ÿc MÖnY Ges cwi‡ek e¨e¯’vcbv cwiKíbvi mwVK ev¯Íevq‡bi gva¨‡g cÖZ¨vwkZ cÖwZK‚j cÖfve¸wj e¨vcKfv‡e wbqš¿Y, n«vm ev `~wif‚Z Kivi e¨e¯’v MÖnY Ki‡Z n‡e|
* cwi‡ekMZ myweavi w`K †\_‡K cÖKíwUi cÖ¯ÍvweZ Ae¯’vb MÖnY‡hvM¨|

# 16. cwiPvjbv I iÿYv‡eÿYt

cÖK‡íi `xN© mg‡qi ¯’vwqZ¡ Ges cwi‡levw` wbwðZKi‡Yi j‡ÿ¨ g~j cÖK‡íi wewfbœ Dcv`vb, cwi‡lev I cÖKí KvVv‡gv cwiPvjbv Ges iÿYv‡eÿY GKwU ¸iæZ¡c~Y© Kvh©µg wn‡m‡e we‡ewPZ n‡e| D³ Kvh©µ‡gi g‡a¨ mvßvwnK ev gvwmK wfwË‡Z iæwUb gvwdK cwi`k©b, `yÕeQi ci mvaviY cwi`k©b Ges cÖwZ cvuP eQi AšÍi AšÍi g~L¨ Z`viwK AšÍf‚©³ \_vK‡e|

# 17. A\_©‰bwZK g~j¨vqbt

## 17.1 cÖK‡íi mvgwMÖK A\_©‰bwZK g~j¨vqbt

cÖKíwU g~j¨vwqZ n‡q‡Q Gi wewfbœ Dc`vb hvPvB-evQvBKiY Ges wewfbœ kZ©mg~‡ni b¨vh¨Zv cÖw`cv`‡bi gva¨‡g| cÖKíwUi mvwe©K wbg©vYKvR 13wU wfbœ wfbœ Kg©Kv‡Ði Øviv wef³| GB wfwË cÖK‡íi mvwe©K e¨q n‡e 12732.53 jÿ UvKv gvÎ| cÖKíwUi cÖwZwU †mM‡g›U eZ©gvb evRvi g~‡j¨i mv‡\_ b¨vqm½Z| †mM‡g›U¸‡jv wb¤œiæc:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sl No.** | **Description of Items** | **Unit** | **Area (Sqm)** | **Estimated Cost in Taka** | **Rate per Unit** |
| 01 | Construction of Main Building | Sqm | 24426.16 | Tk. 947651060.32 | Tk. 38796.57 |
| 02 | Acoustic Work for Auditorium | Job | 1.00 | Tk. 39734345.00 | Tk. 39734345.00 |
| 03 | Under Ground Water Reservoir | Gal | 25000.00 | Tk. 1925000.00 | Tk. 77.00 |
| 04 | Sinking of 4-inch Tube Well | Job | 1.00 | Tk. 5302042.06 | Tk. 5302042.06 |
| 05 | External Electrification | Job | 20.00 | Tk. 239290000.00 | Tk. |
| 06 | Approach Road | Sqm | 278.71 | Tk. 766443.70 | Tk. 2750.00 |
| 07 | Construction of Compound Drain | Rm | 519.05 | Tk. 2533478.51 | Tk. 4881.00 |
| 08 | Construction of Boundary Wall | Rm | 531.24 | Tk. 12031426.68 | Tk. 22647.80 |
| 09 | Supplying of Furniture | Job | 1.00 | Tk. 20000000.00 | Tk. 20000000.00 |
| 10 | Soil Investigation | Job | 1.00 | Tk. 2500000.00 | Tk. 2500000.00 |
| 11 | Testing of Materials | Job | 1.00 | Tk. 250000.00 | Tk. 250000.00 |
| 12 | Arboriculture / Land Scaping | Job | 1.00 | Tk. 500000.00 | Tk. 500000.00 |
| 13 | Contingency | Job | 1.00 | Tk. 750000.00 | Tk. 750000.00 |
| **Grand Total** | | | | **Tk. 1273233796.28** | |
| **In Words: Twelve Thousand Seven Hundred Thirty Two Point Three Four Lac Only** | | | | | |

## 17.2 cÖv\_wgK e¨q-cÖv°j‡bi A\_©‰bwZK b¨vh¨Zv cÖwZcv`bt

cÖK‡íi cÖv\_wgK e¨q-cÖv°jb wba©vwiZ n‡q‡Q wewfbœ DcKi‡Yi evRvi g~j¨ Abymv‡i| wewfbœiKg wbg©vY e¨q I evwn¨K ˆe`y¨ZxKiY e¨q GLv‡b AšÍf©~³ Kiv n‡q‡Q| mKj cÖv\_wgK e¨q evRvi g~j¨ Abymv‡i M„nxZ n‡q‡Q| cÖK‡íi wewfbœ DcKi‡Yi evRvi g~‡j¨i wPÎ wb¤œiæc:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sl No.** | **Description of Items** | **Amount in Taka** |
| 01 | Construction of Main Complex Building | Tk. 947651060.32 |
| 02 | Acoustic Work for Auditorium including Furniture and Cost | Tk. 39734345.00 |
| 03 | Construction of Under Ground Water Reservoir | Tk. 1925000.00 |
| 04 | Sinking of 4-inch Deep Tube Well including Distribution Line | Tk. 5302042.06 |
| 02 | External Electrification |  |
|  | 1. 1000 KVA Electrical Sub-Station Equipment (Oil Type) | Tk. 17082000.00 |
|  | 1. 300 KVA Auto Diesel Generator (with ATS & Canopy) | Tk. 6196000.00 |
|  | 1. Different type Passenger Lift (4 nos) | Tk. 28397000.00 |
|  | 1. Escalator (1 nos) | Tk. 40000000.00 |
|  | 1. Split Ducted type Air Conditioning System (536 ton) | Tk. 70180000.00 |
|  | 1. Centrifugal, Submersible and Sewage Pump Motor | Tk. 526000.00 |
|  | 1. Forced Ventilation System | Tk. 22920000.00 |
|  | 1. Fire Extinguisher | Tk. 1132000.00 |
|  | 1. PABX and Intercom System | Tk. 512000.00 |
|  | 1. LED / Neon / Panaflex Signboard | Tk. 1000000.00 |
|  | 1. Archway and Baggage Scanner | Tk. 2200000.00 |
|  | 1. Digital Display Board | Tk. 8000000.00 |
|  | 1. Sound System | Tk. 10758000.00 |
|  | 1. Stage Lighting System | Tk. 13317000.00 |
|  | 1. CCTV System (Camera, DVR, monitor and wiring etc.) | Tk. 931000.00 |
|  | 1. Computer Networking System (LAN / Wi-Fi) | Tk. 5405000.00 |
|  | 1. Compound / Security Lighting with Gate and Garden | Tk. 1030000.00 |
|  | 1. Surge Protection Device with Chemical Earthing | Tk. 728000.00 |
|  | 1. PDB/REB/Environmental/Fire/ELB NOC Charge | Tk. 6000000.00 |
|  | 1. Solar PV System (24 KWp) (Gridfree type) | Tk. 2976000.00 |

## 17.3 jvf-ÿwZi Zzjbvg~jK ch©v‡jvPbvt

D³ cÖKíwU ‡`k I RvwZi †MŠi‡ev¾¡j AZxZ Ges m¤^vebvgq AvMvgx fwel¨‡Zi gv‡S †hvMm~Î ¯’vcb, mvgvwRK Dbœqb, AvšÍ©RvwZK †mŠnv`¨© eRvq ivLv, wPÎwkí welqK wkÿvi cÖmvi, mgKvjxb wkíKjv‡K AvšÍR©vwZK †ÿ‡Î GK m¤§vbRbK ¯’v‡b AwawôZKiY, mvaviY wkífvebv‡K DrmvwnZKiY, দেশের লোকজ সাহিত্য ও ইতিহাস সংরক্ষণ Ges eZ©gvb I fwel¨r cÖR‡b¥i gbbkxjZv weKv‡ki mv‡\_ IZ‡cÖvZfv‡e RwoZ \_vKvq cÖK‡íi evwn¨K jvf-ÿwZi wnmve-wbKvk Kiv †Kvbfv‡eB gvbvbmB bq| G‡ÿ‡Î e¨q-cÖv°j‡bi A\_©‰bwZK g~j¨vq‡bi wm×v‡šÍ †cŠQv‡Z jvf I ÿwZ, jvf-ÿwZi AbycvZ (BCR), Ges Avf¨šÍixY †di‡Zi nvi (IRR) Gi ch©v‡jvPbv Zzjbvg~jK Kg ¸iæZ¡c~Y©|

## 17.4 A\_©‰bwZK ms‡e`bkxjZv we‡kølYt

‡Kvb cÖK‡íi ms‡e`bkxjZv we‡køl‡Y ev¯ÍweKfv‡e cÖK…Z g~j¨ I Dc‡fvM¨ myweavi mv‡\_ m¤úwK©Z welq¸‡jv ch©v‡jvPbv Kiv n‡q \_v‡K| Z‡e cÖKí‡f‡` ‡Kvb †Kvb cÖK‡íi ms‡e`bkxjZv Gi jÿ¨, D‡Ï‡k¨ I mvgvwRK cÖfv‡ei DciI A‡bKvs‡k wbf©ikxj| HwZnvwmK, mvgvwRK, †jvKR, mvs¯‹…wZK, I gbbkxjZvi w`K †\_‡K wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`b msMÖnkvjv ¯’vcb cÖK‡íi ms‡e`bkxjZv Ab¨vb¨ mgRvZxq cÖK‡íi mv‡\_ mvgÄm¨ †i‡L we‡kølY Kiv n‡q‡Q Ges ms‡e`bkxjZv we‡kølY mv‡c‡ÿ cÖKíwU MÖnY‡hvM¨ e‡j we‡ewPZ n‡q‡Q|

cÖK‡íi h\_v‡hvM¨Zv hvPvB Ki‡Z 3wU weKí Ae¯’v/cwiw¯’wZi K\_v we‡ePbv K‡i ms‡e`bkxjZv we‡kølY Kiv n‡q‡Q| †m¸‡jv nj:

1. g~j¨ cÖev‡n (cost stream) 10 kZvsk e„w×;
2. myweav cÖev‡n (benefit stream) 10 kZvsk n«vm;
3. (1) I (2) Gi †hŠ\_ cÖfve

cÖKíwUi me©‡gvU eZ©gvb g~j¨ evi nvRvi mvZkZ ewÎk `kwgK cvuP wZb jÿ UvKv gvÎ (12732.53 jÿ UvKv)| DwjøwLZ g~j¨ Abymv‡i evsjv‡`k cwiKíbv Kwgk‡bi wb‡`©kbv Abyhvqx ms‡e`bkxjZv we‡køl‡Yi AvbygvwbK djvdj wb‡¤œv³ †Uwe‡j Dc¯’vcb Kiv nj:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SI No.** | **Economic Evaluation** | **BCR** | **IRR (%)** |
| **01** | Base Case | 1.31 | 18.72 |
| **02** | Benefit (10% reduced) | 1.19 | 17.62 |
| **03** | Cost (10% increased)) | 1.18 | 17.48 |
| **04** | Combined effect of benefit 10% reduced and cost 10% increased | 1.07 | 16.18 |

D³ msMÖnkvjvq cÖwZw`b AvbygvwbK 2000 R‡bi AwaK ¯’vbxq I AvšÍR©vwZK ch©UK cwi`k©‡b Av‡m| msMÖnkvjvi cwiea©bmvwaZ n‡j Av‡iv AwaK msL¨K ch©UK cwi`k©b Ki‡Z cvi‡e hv miKv‡ii AwaK ivR¯^ Av`v‡q mnvqK f‚wgKv cvjb Ki‡e| D³ Kvh©µg e¨ZxZ njiæg fvov †`Iqv, wewfbœ iKg ‡cÖvMÖvg cwiPvjbv Ges cÖ`k©bx cwiPvjbvi gva¨‡g miKvi wewfbœfv‡e ivR¯^ Av`vq Ki‡Z cvi‡e| GiKg Av‡iv wewfbœ A\_©‰bwZK w`K hvPvB-evQvB K‡i cÖKíwU M„nxZ, A\_©‰bwZKfv‡e b¨vqm½Z, I fwel¨‡Zi Rb¨ jvfRbK wn‡m‡e we‡ewPZ n‡q‡Q|

# 18. mvgwMÖK ms‡e`bkxjZv we‡kølYt

cÖK‡íi jvf-ÿwZ cÖv°jb I Awf‡ÿ‡ci Dci wbf©i K‡i ev¯Í‡e GwU cÖK…Z e¨q Ges Dcjf¨ myweavi mv‡\_ cwieZ©xZ n‡Z cv‡i| cÖK‡íi †hŠw³KZv hvPvB‡qi j‡ÿ¨ cÖ‡qvRbc~e©K cÖwZwU cwiw¯’wZ we‡ePbvq wb‡q ms‡e`bkxjZv we‡kølY Kiv n‡q‡Q Ges ms‡e`bkxjZv we‡kølY mv‡c‡ÿ cÖKíwU MÖnY‡hvM¨ e‡j we‡ewPZ n‡q‡Q|

# 19. Dcmsnvit

## 19.1 KvVv‡gvMZ iæc‡iLvt

KvVv‡gvMZ w`K †\_‡K we‡ePbv Ki‡j †`Lv hvq ‡h, GB febwU c~Z© KvVv‡gvMZ, ˆe`¨ywZK Ges AwMœwbivcËvRwbZ w`K †\_‡K febwU wbivc` I cÖ‡qvRbxq gvb`Ð Abymv‡i wbwg©Z n‡e e‡j we‡ewPZ (cwiwkó-1 `ªóe¨)|

## 19.2 wfwËi aiY we‡ePbvt

GB fe‡bi wfwË KvVv‡gvMZ Kvh©µg Ges wewfbœ bKkvMZ w`K m¤úbœ Ki‡Z ch©vß aviY ÿgZv Ges Ab¨vb¨ myweavw` wb‡Z h‡\_ó mÿg| bKkv Abymv‡i fe‡bi cÖKí Kvh©µg Av‡iv AwaKZi gvÎvq cÖ‡KŠkj Kg©KvÐ Pvwj‡q hvIqvi Rb¨ h‡\_ó kw³kvjx| fe‡bi wfZ‡ii bKkv h‡\_ô hy‡Mvc‡hvMx Ges AvšÍR©vwZK gv‡bi hv `k©bv\_©x, wkÿv\_©x Ges Kg©KZ©v‡`i Rb¨ MÖnY‡hvM¨ I Avivg`vqK (cwiwkó- 1 I 2 `ªóe¨)|

## 19.3 mvgvwRK Ges cybe©vm‡bi cÖfve we‡ePbvt

eZ©gvb Ae¯’v Ges AÎ wefv‡Mi Ab¨vb¨ Kg©KZ©v‡`i fvl¨ we‡ePbvq GLv‡b mvgvwRK Ges cybe©vmbg~jK †Kvb cÖfve we`¨gvb †bB| cÖKíwU AÎ wefv‡Mi wbR¯^ RvqMvq Aew¯’Z nIqvq Zv ev¯Íevq‡bi Rb¨ †Kvb cybe©vm‡bi cÖ‡qvRbxqZvI †bB|

## 19.4 cwi‡ekMZ w`K we‡ePbvt

m¤¢ve¨ cwi‡ekMZ cÖfve, cÖ¯ÍvweZ mywbw`©ó cÖkgb I ch©‡eÿYg~jK c`‡ÿc Ges D™¢‚Z myweavw`i Dci mgv‡jvPbvg~jK ch©v‡jvPbv Ki‡j ‡`Lv hvq †h cÖ¯ÍvweZ ¯’v‡b cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j Zv cvk^©eZ©x cwi‡e‡ki ¸YMZgvb Ges we`¨gvb m¤ú‡`i Dci †Kvb weiæc cÖfve †dj‡e bv|

## 19.5 A\_©‰bwZK we‡kølYt

HwZnvwmK, mvgvwRK, †jvKR, mvs¯‹…wZK, I gbbkxjZvi w`K we‡ePbvq wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`b msMÖnkvjv ¯’vcb cÖK‡íi ¸iæZ¡ A\_©‰bwZK w`K †\_‡K Acixnvh©| wewfbœ A\_©‰bwZK ms‡e`bkxjZv we‡kølY mv‡c‡ÿ cÖKíwU MÖnY‡hvM¨ e‡j we‡ewPZ n‡q‡Q|

cÖ¯ÍvweZ Rqbyj msMÖnkvjvi gZ GKwU wk¶vg~jK cÖwZôv‡bi A‡bK ai‡bi ¯’vbxq e¨emv‡qi mv‡\_ cÖZ¨¶ I c‡iv¶ ms‡hvM \_vK‡e| AvaywbK cÖ`k©bx Av‡qvR‡bi gva¨‡g cÖPyi RbmgvMg m¤¢e hv ‡\_‡K A\_©‰bwZKfv‡e msMÖnkvjv DcK…Z n‡e| cÖwZeQi msMÖnkvjvq Av‡qvwRZ Rqbyj ‡gjvq A‡bK ‡`wk we‡`wk ch©UK‡`i mgvMg N‡U hv A\_©‰bwZK fv‡e msMÖnkvjvi Rb¨ GKwU BwZevPK cÖfve we¯Ívi K‡i| msMÖnkvjvq wewfbœ Kg©kvjvi Av‡qvRbI msMÖnkvjvi GKwU Ab¨Zg A\_©‰bwZK Drm| ZvQvov wkï PviæcvV ¯‹yj I Rqbyj cvK© msMÖnkvjvi Rb¨ Av‡qi AviI GKwU Drm|

¯’vbxq gyw` mieivnKvix (Avg`vwbK…Z Ges ¯’vbxqfv‡e Drcvw`Z), ZvRv dj, cÖwµqvRvZ Lvevi, `y» Ges cvbxq mieivnKvixMY GB e¨emv ‡\_‡K mivmwi DcKvi cv‡eb| ¯’vbxq U¨vw·, wiKkv, ‡QvU ‡bŠKv I wejvmeûj AvšÍt‡Rjv evm¸wj GB msMÖnkvjvi `k©bv\_©x‡`i ‡\_‡K mivmwi DcK…Z n‡e|

**19.6 Ab¨vb¨ cÖfvemg~nt**

* ¯‹yj ‡\_‡K msMÖnkvjv cwi`k©‡bi Av‡qvRb Kiv:

wk¶vmd‡ii Ask wn‡m‡e ¯’vbxq ¯‹yj¸‡jvi msMÖnkvjv cwi`k©‡bi cÖebZv ‰Zwi Kiv AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y©| GB cwi‡cÖw¶‡Z msMÖnkvjv KZ©…c¶‡K AviI DbœZ cwi‡ek m…wó Kiv I AvMÖnx K‡i M‡o ‡Zvjv DwPr| ‡mB mv‡\_ msMÖnkvjv¸wj ‡hb AviI wkï evÜe nq Zv wbwðZ Kiv GKvšÍ Riæix|

* we‡kl wk¶v I mvs¯‹…wZK Abyôvb:

Rqbyj ‡K bZzb cÖR‡b¥i Kv‡Q Zy‡j aivi Rb¨ msMÖnkvjvq we‡kl wk¶v I mvs¯‹…wZK Abyôv‡bi Av‡qvRb Kiv DwPr ‡hLv‡b we‡klZ wkï‡`i AskMÖnY‡K cÖvavb¨ ‡`qv n‡e| Rqby‡ji wkíKg© m¤ú‡K© Zv‡`i aviYv I gZvgZ cÖKvk Kivi Dchy³ cø¨vUdg© ‰Zwi Kiv G‡¶‡Î AwZ ¸iæZ¡c~Y©| GUv cwi®‹vifv‡e ‡evSv DwPr ‡h msMÖnkvjvwU GKai‡bi cÖvwZôvwbK cÖwZôvb hv cy‡ivcywi wk¶ve¨e¯’vq msnZ Kiv DwPr|

* kn‡ii cÖPviYvi Rb¨ msMÖnkvjv:

gqgbwmsn kn‡ii wbR¯^ AvÂwjK HwZn¨ I BwZnvm gvby‡li mvg‡b Zy‡j aivi Rb¨ msMÖnkvjv KZ©…c¶ ‡ek wKQy c`‡¶c wb‡Z cv‡i|

* `k©bv\_©xi cÖwZwµqv Øviv msMÖnkvjvi cvidig¨vÝ g~j¨vqb Kiv:

‡ewkifvM `k©bv\_©x msMÖnkvjv cwi`k©‡bi ci ‡Kvb wdWe¨vK w`‡Z AvMÖnx nq bv| G‡¶‡Î AvaywbK UvP ¯Œxb e¨e¯’vi gva¨‡g mn‡RB AvMZ `k©K‡`i civgk© ev Awf‡hvM Rvbv ‡h‡Z cv‡i| msMÖnkvjvi Kg©¶gZv hvPvB Kivi Rb¨ GwU GKwU Awfbe Dcvq| G ‡\_‡K wKD‡iUi I cÖ`k©bx MvBW cÖ`k©bxi ÎywU weP¨ywZ m¤ú‡K© IqvwKenvj \_vK‡e|

* B›Uv‡iw±f MsMÖnkvjv:

msMÖnkvjv¸‡jv eZ©gv‡b µgea©gvb B›Uv‡iw±f cÖ`k©bx ‰Zwi Ki‡Q `k©K‡`i AvMÖn Ges AskMÖnY evov‡bvi Dcvq wnmv‡e| Rqbyj msMÖnkvjvi wewfbœ Dcvq Aej¤^b Kiv ‡h‡Z cv‡i-

* wewfbœ D™¢vewb cÖwZ‡hvwMZvi gva¨‡g `k©K‡`i g‡a¨ fv‡ei Av`vbcÖ`vb wewbgq
* KyBR Kb‡U÷ Av‡qvRb Kiv
* HwZnvwmK e¨vKW«c mn ‡mjwd ey\_
* wewfbœ B›Uv‡iw±f cÖ`k©bxi Av‡qvRb Kiv hv AvMZ `k©bv\_©x‡`i gv‡S Drmvn ‰Zwi‡Z GKwU kw³kvjx miÄvg n‡e|

# 20. gZvgZ /mycvwikmg~nt

K. wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`b msMÖnkvjvi bZzb feb ¯’vc‡bi gva¨‡g †`‡ki BwZnvm I HwZ‡n¨i myôz msiÿY cÖ`k©‡bi wbwgË cÖKí cÖYqb Kiv cÖ‡qvRb| cÖKí ev¯Íevq‡bi gva¨‡g GKw`‡K †hgb †`‡ki BwZnvm HwZn¨-mswkøó g~j¨evb wb`k©bmg~‡ni h\_vh\_ myiÿv wbwðZ n‡e, Aciw`‡K me© mvaviY‡K Zv cÖ`k©‡bi gva¨‡g †`k-we‡`‡ki `k©bv\_©xMY evsjv‡`‡ki ms¯‹…wZ, HwZn¨ I BwZnvm m¤ú‡K© e¨vcKfv‡e Rvbvi my‡hvM cv‡e|

L. wbZ¨ cwieZ©bkxj AvR‡Ki c„w\_ex‡Z wU‡K \_vKvi Rb¨ msMÖnkvjv ¸‡jv‡K Avgv‡`i HwZn¨ cÖPv‡i ‡bZ…Z¡ w`‡Z n‡e | RvwZi i¶K wnmv‡e me©ÎB kvwšÍ, ‡mŠnv`¨© Qwo‡q ‡`qvi m¶gZv \_vK‡Z n‡e| GKwU cÖwZôvb wnmv‡e wewfbœ cÖ`k©bxi I †cÖvMÖv‡gi gva¨‡g RvwZi fv‡jvi Rb¨ K\_v ej‡Z wØav ‡eva Ki‡e bv| AvR‡Ki mgv‡R cÖ`k©bx ¸‡jv Lye P¨v‡jwÄs I cÖvmw½K nIqv DwPr| G‡¶‡Î msMÖnkvjvi cwiewZ©Z bKkv ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv ivL‡Z cv‡i| †`‡ki mvgwMÖK Dbœq‡b e¨vcKZi f~wgKv cvj‡b mÿg n‡e e‡j g‡b Kwi|

# 21. cwiwkót

wbZ¨ cwieZ©bkxj AvR‡Ki c„w\_ex‡Z wU‡K \_vKvi Rb¨ msMÖnkvjv ¸‡jv‡K Avgv‡`i HwZn¨ cÖPv‡i ‡bZ…Z¡ w`‡Z n‡e| RvwZi i¶K wnmv‡e me©ÎB kvwšÍ, ‡mŠnv`¨© Qwo‡q ‡`qvi m¶gZv \_vK‡Z n‡e| GKwU cÖwZôvb wnmv‡e wewfbœ cÖ`k©bxi I †cÖvMÖv‡gi gva¨‡g RvwZi fv‡jvi Rb¨ K\_v ej‡Z wØav ‡eva Ki‡e bv| AvR‡Ki mgv‡R cÖ`k©bx ¸‡jv Lye P¨v‡jwÄs I cÖvmw½K nIqv DwPr| G‡¶‡Î msMÖnkvjvi cwiewZ©Z bKkv ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv ivL‡Z cv‡i| Rqbyj msMÖnkvjvi cwiwa AviI we¯Í…Z I cÖk¯Í Ki‡Z n‡e, ‡Kej wb‡R‡`i msMÖ‡n \_vKv e¯‘ I DcKiY ¸wj‡Z mxgve× \_vK‡j Pj‡e bv| Avgiv Avkv Kwi, wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`b msMÖnkvjv Gi bZzb bKkvi gva¨‡g AviI D™¢vebx, RbgywL, Kg©gyLx n‡e Ges AviI ‡ckv`vi Kg©x‡`i wb‡q KvR Ki‡e | m‡e©vcwi GKwU wkï evÜe cwi‡ek m„wói gva¨‡g evsjv‡`k I we‡k¦i Dbœq‡b gyL¨ f~wgKv cvjb Ki‡e|